L.I.N.K. – Luoghi Inclusione Nuova Konnessione
Cos’è
Il progetto mira a riattivare spazi giovanili come Smart Lab, trasformandoli da luoghi di passaggio in centri attivi di cittadinanza, creatività e inclusione, mettendo al centro i giovani come protagonisti. Attraverso formazione, eventi culturali e accompagnamento educativo, promuove inclusione sociale, cittadinanza attiva e legami tra culture e generazioni, rafforzando la rete territoriale.

Obiettivi
· Coinvolgere e attivare i giovani del quartiere Brione (18-30 anni) offrendo opportunità di protagonismo, partecipazione e crescita personale.
· Promuovere inclusione sociale e interculturale, favorendo dialogo tra giovani di diverse origini e generazioni tramite laboratori, eventi pubblici e momenti conviviali.
· Sviluppare competenze progettuali, relazionali e di cittadinanza attiva nei giovani partecipanti.
· Valorizzare e integrare le risorse del territorio attraverso collaborazione tra enti pubblici, associazioni, gruppi culturali e volontari.
· Costruire una comunità educante inclusiva, capace di sostenere i giovani e trasformare i loro bisogni in proposte concrete per la città.

Per chi
· Beneficiari diretti: 15 giovani tra i 18 e i 30 anni residenti a Rovereto e dintorni, in particolare coloro che già frequentano Smart Lab ma non lo percepiscono come spazio di appartenenza.
· Beneficiari indiretti: circa 450 persone per tutti gli eventi, includendo la cittadinanza, famiglie, scuole e associazioni locali.
· Profilo demografico: giovani in fase di transizione, inclusi soggetti marginali e migranti, in un contesto pluralistico con oltre l’11% di popolazione straniera a Rovereto.

Livelli di intervento e azioni
1. Evento di lancio (ottobre/novembre 2025):
· Presentazione del progetto e sensibilizzazione su inclusione sociale tramite un’esperienza interattiva legata al cibo e al commercio equo.
2. Percorso formativo (dicembre 2025 – febbraio 2026):
· Quattro incontri per 15 giovani su progettazione culturale e sociale, fundraising, comunicazione e gestione eventi, con approccio laboratoriale e convivialità.
3. Accompagnamento personalizzato (dicembre 2025 – ottobre 2026):
· Tutoraggio individuale e di gruppo per trasformare apprendimenti in azioni concrete, stimolando responsabilizzazione e protagonismo.
4. Ideazione e realizzazione eventi (febbraio – dicembre 2026):
· Sviluppo di azioni culturali e sociali in gruppi: musica, podcast, danza, cinema, fumetti, biblioteca vivente e attività culinarie.
· Evento conclusivo per presentare i risultati ai partner e alla cittadinanza.
Altre azioni trasversali:
· Coinvolgimento di volontari e operatori locali
· Uso di spazi pubblici e culturali del territorio
· Monitoraggio partecipativo e focus group per valutare bisogni e risultati
· Comunicazione integrata attraverso social, sito web, mailing list e materiali cartacei
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